## EDT
Matriz EDT - UNILIB
Fase | Actividad | Rol | Dias | Horas
Planificacion | Reunion de inicio y acta | Jefe de Proyecto | 2 | 12
Planificacion | Levantamiento de requisitos | Analista | 3 | 18
Analisis | Diagramas UML | Analista | 4 | 24
Diseno | Arquitectura 4+1 | Disenador | 4 | 24
Diseno | Diseno de interfaz | Disenador | 3 | 18
Desarrollo | Prototipo en React | Disenador | 6 | 36
Pruebas | Plan y casos de prueba | Analista | 3 | 18
Cierre | Informe final y presentacion | Jefe de Proyecto | 2 | 12
| TOTAL |  | 27 | 162